## Backlog
| Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
RQ-01 | Gestión de clases y horarios | Administrador | Administrar la planificación de clases del gimnasio | Organizar horarios, cupos y entrenadores |  | Alta | Pendiente
RQ-02 | Gestión de membresías y pagos | Administrador | Controlar membresías y estados de pago | Gestionar ingresos y acceso de atletas |  | Alta | Pendiente
RQ-03 | Gestión de usuarios | Administrador | Administrar cuentas y roles del sistema | Controlar acceso y permisos |  | Alta | Pendiente
RQ-04 | Seguimiento del progreso deportivo | Entrenador | Monitorear rendimiento de los atletas | Mejorar el entrenamiento y evaluación |  | Alta | Pendiente
RQ-05 | Comunicación entre entrenadores y atletas | Entrenador | Facilitar la comunicación interna con los atletas mediante mensajes y anuncios | Mejorar la interacción, dar seguimiento deportivo y mantener informados a los atletas | Puede ampliarse después con notificaciones en tiempo real o correo electrónico | Alta | Pendiente
RQ-06 | Generación de reportes administrativos | Administrador | Obtener información consolidada del gimnasio mediante reportes de asistencia, pagos y membresías | Apoyar la toma de decisiones administrativas y controlar el funcionamiento del gimnasio | Requiere datos de usuarios, pagos, membresías y reservas | Alta | Pendiente
RQ-07 | Integración con aplicaciones de salud | Atleta | Sincronizar información deportiva automáticamente desde aplicaciones externas | Automatizar el seguimiento físico y complementar el registro del progreso deportivo | Depende de APIs externas como Google Fit, Samsung Health o Apple Health | Media | Pendiente
RQ-08 | Gestión de noticias y anuncios | Administrador | Mantener informados a los usuarios mediante noticias, eventos y comunicados | Mejorar la comunicación institucional dentro del gimnasio | Funcionalidad complementaria para mejorar la experiencia del usuario | Media | Pendiente
RQ-09 | Exportación de información | Administrador | Exportar reportes y registros del sistema en formatos PDF y CSV | Facilitar el análisis, respaldo y presentación de información fuera del sistema | Depende de la correcta implementación de reportes y consultas | Media | Pendiente
RQ-10 | Dashboard de indicadores | Administrador | Visualizar métricas clave del gimnasio como asistencia, ingresos y membresías activas | Apoyar la gestión administrativa con indicadores rápidos y claros | Requiere datos consolidados de los módulos principales | Media | Pendiente

## Sprint0, Sprint 1 y Sprint 2
Sprint 0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Gestión de clases y horarios | Administrador | Administrar la planificación de clases del gimnasio | Organizar horarios, cupos y entrenadores | Josué Solano |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ001-1 | Diseño y maqueteo de la interfaz de usuario (Frontend) para la visualización del calendario y asignación de entrenadores. |  |  |  | Josué Solano |  |  | 2
REQ001-2 | Implementación del módulo CRUD en backend para la creación, modificación y eliminación de horarios. |  |  |  | Josué Solano |  |  | 3
REQ001-3 | Desarrollo de la lógica de negocio para el control de cupos disponibles y prevención de conflictos de horarios. |  |  |  | Josué Solano |  |  | 3
REQ002 | Gestión de membresías y pagos | Administrador | Controlar membresías y estados de pago | Gestionar ingresos y acceso de atletas | Alexander Toapanta |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ002-1 | Configuración y persistencia en base de datos de los diferentes tipos de membresías y tarifas del gimnasio. |  |  |  | Alexander Toapanta |  |  | 2
REQ002-2 | Desarrollo del módulo de registro de transacciones financieras y control de estados de pago de los atletas. |  |  |  | Alexander Toapanta |  |  | 3
REQ002-3 | Implementación del sistema de monitoreo automático de vencimientos y alertas para renovaciones. |  |  |  | Alexander Toapanta |  |  | 3
Sprint 1
REQ003 | Gestión de usuarios | Administrador | Administrar cuentas y roles del sistema | Controlar acceso y permisos | Julio Blacio |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ003-1 | Desarrollo de la interfaz gráfica y vistas para registrar, modificar, desactivar o reactivar usuarios (administradores, entrenadores, atletas). |  |  |  | Julio Blacio |  |  | 2
REQ003-2 | Implementación del control de acceso, autenticación segura y lógica de manejo de sesiones en el sistema. |  |  |  | Julio Blacio |  |  | 2
REQ003-3 | Configuración en backend de la matriz de roles y asignación de permisos específicos según las funciones en el gimnasio. |  |  |  | Julio Blacio |  |  | 2
REQ004 | Seguimiento del progreso deportivo | Entrenador | Monitorear rendimiento de los atletas | Mejorar el entrenamiento y evaluación | Kenned Sigcha |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ004-1 | Diseño del modelo de datos y almacenamiento para registrar resultados físicos (tiempos, repeticiones, pesos levantados y WODs). |  |  |  | Kenned Sigcha |  |  | 2
REQ004-2 | Desarrollo del módulo de consultas y filtros de historial deportivo tanto para la vista del entrenador como del atleta. |  |  |  | Kenned Sigcha |  |  | 3
REQ004-3 | Implementación de componentes visuales (gráficos o métricas de evolución) para facilitar el análisis del rendimiento y la toma de decisiones. |  |  |  | Kenned Sigcha |  |  | 3
Sprint 2
REQ005 | Comunicación entre entrenadores y atletas | Entrenador | Facilitar comunicación interna | Mejorar la interacción, seguimiento deportivo y difusión de información | Josue Solano |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ005-1 | Desarrollo de interfaces para la creación, visualización y gestión de mensajes y anuncios dirigidos a atletas. |  |  |  | Josué Solano |  |  | 2
REQ005-2 | Implementación del módulo de envío y recepción de mensajes entre entrenadores y atletas. |  |  |  | Josué Solano |  |  | 2
REQ005-3 | Configuración de almacenamiento, historial y consulta de comunicaciones dentro del sistema. |  |  |  | Josué Solano |  |  | 2
REQ006 | Generación de reportes administrativos | Administrador | Obtener información del gimnasio mediante reportes | Apoyar la toma de decisiones administrativas | Alexander Toapanta |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ006-1 | Desarrollo de interfaces para consulta y filtrado de reportes de asistencia, membresías y pagos. |  |  |  | Alexander Toapanta |  |  | 3
REQ006-2 | Implementación de consultas y generación de estadísticas desde la base de datos. |  |  |  | Alexander Toapanta |  |  | 3
REQ006-3 | Configuración de exportación de reportes en formatos PDF y CSV. |  |  |  | Alexander Toapanta |  |  | 2
REQ007 | Integración con aplicaciones de salud | Atleta | Sincronizar información deportiva automáticamente | Automatizar el seguimiento físico de los atletas | Kenned Sigcha |  | Media | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ007-1 | Investigación y configuración de APIs externas como Google Fit, Samsung Health y Apple Health. |  |  |  | Kenned Sigcha |  |  | 4
REQ007-2 | Implementación de mecanismos de autenticación y autorización para la conexión con aplicaciones externas. |  |  |  | Kenned Sigcha |  |  | 3
REQ007-3 | Desarrollo de procesos de sincronización y almacenamiento de datos biométricos de los atletas. |  |  |  | Kenned Sigcha |  |  | 3
REQ008 | Gestión de noticias y anuncios | Administrador | Mantener informados a los usuarios | Mejorar la comunicación institucional | Julio Blacio |  | Media | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ008-1 | Desarrollo de interfaces para creación, edición y eliminación de noticias y anuncios. |  |  |  | Julio Blacio |  |  | 1
REQ008-2 | Implementación de funcionalidades para publicación y visualización de comunicados en los paneles de usuario. |  |  |  | Julio Blacio |  |  | 2
REQ008-3 | Configuración de almacenamiento y administración de noticias dentro del sistema. |  |  |  | Julio Blacio |  |  | 1
REQ009 | Exportación de información | Administrador | Exportar información y reportes del sistema | Facilitar el análisis y respaldo de datos | Alexander Toapanta |  | Media | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ009-1 | Desarrollo de opciones de exportación para reportes y registros del sistema. |  |  |  | Alexander Toapanta |  |  | 2
REQ009-2 | Implementación de generación de archivos PDF para reportes administrativos. |  |  |  | Alexander Toapanta |  |  | 2
REQ009-3 | Implementación de generación de archivos CSV para respaldo y análisis de información. |  |  |  | Alexander Toapanta |  |  | 1
REQ010 | Comunicación entre entrenadores y atletas | Entrenador | Facilitar comunicación interna | Mejorar la interacción, seguimiento deportivo y difusión de información | Josue Solano |  | Media | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ010-1 | Diseño e implementación de la interfaz gráfica para el dashboard administrativo. |  |  |  | Josué Solano |  |  | 3
REQ010-2 | Desarrollo de consultas y cálculos para indicadores de asistencia, membresías e ingresos. |  |  |  | Josué Solano |  |  | 3
REQ010-3 | Integración de gráficos y métricas dinámicas para visualización en tiempo real. |  |  |  | Josué Solano |  |  | 2