## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
RQ-01 | Gestión de clases y horarios | Administrar la planificación de clases del gimnasio | Organizar horarios, cupos y entrenadores | Administrador | El sistema debe permitir al administrador planificar y gestionar las clases del gimnasio mediante la creación, modificación y eliminación de horarios. Además, debe posibilitar la asignación de entrenadores, el control de cupos disponibles y la prevención de conflictos de horarios para garantizar una correcta organización de las actividades deportivas. | Josué Solano | 8 |  | Alta | En proceso | Verificar que el administrador pueda crear nuevas clases ingresando horario, duración, cupo y entrenador asignado. |  | Gestión de clases y horarios
RQ-02 | Gestión de membresías y pagos | Controlar membresías y estados de pago | Gestionar ingresos y acceso de atletas | Administrador | Administrar los diferentes tipos de membresías ofrecidas por el gimnasio, controlar los estados de pago de los atletas, registrar transacciones, gestionar renovaciones y monitorear vencimientos para garantizar el acceso adecuado a los servicios contratados. | Alexander Toapanta | 8 |  | Alta | En proceso | Verificar la creación y configuración de membresías, el registro correcto de pagos, la actualización automática del estado de membresía después de una transacción, la notificación de vencimientos y la correcta renovación de planes contratados. |  | Gestión de membresías y pagos
RQ-03 | Gestión de usuarios | Administrar cuentas y roles del sistema | Controlar acceso y permisos | Administrador | El sistema debe proporcionar mecanismos para administrar las cuentas de administradores, entrenadores y atletas, permitiendo registrar, modificar, desactivar o reactivar usuarios, además de asignar roles y permisos específicos según las funciones que desempeñan dentro del gimnasio. | Julio Blacio | 6 |  | Alta | En proceso | Verificar que se puedan crear, editar y desactivar usuarios. Comprobar que los roles y permisos asignados restrinjan o habiliten correctamente el acceso a las funcionalidades correspondientes, garantizando la seguridad y control de acceso del sistema. |  | Gestión de usuarios
RQ-04 | Seguimiento del progreso deportivo | Monitorear rendimiento de los atletas | Mejorar el entrenamiento y evaluación | Entrenador | Permitir que los entrenadores y atletas registren, consulten y analizen los resultados obtenidos en los entrenamientos, incluyendo métricas como tiempos, repeticiones, pesos levantados y resultados de WODs, facilitando el monitoreo de la evolución deportiva y la toma de decisiones para mejorar el rendimiento. | Kenned Sigcha | 8 |  | Alta | En proceso | Verificar el registro de resultados de entrenamiento, la consulta del historial de progreso, la visualización de métricas almacenadas y la generación de información que permita analizar la evolución del rendimiento de cada atleta a lo largo del tiempo. |  | Seguimiento del progreso deportivo
RQ-05 | Comunicación entre entrenadores y atletas | Facilitar la comunicación interna | Mejorar la interacción y seguimiento deportivo | Entrenador | Crear mensajes, enviar anuncios y consultar historial de comunicaciones | Josué Solano | 6 |  | Alta | En proceso | Verificar el envío, recepción y visualización de mensajes entre usuarios. | Puede ampliarse posteriormente con notificaciones en tiempo real o correo electrónico. | Comunicación con atletas
RQ-06 | Generación de reportes administrativos | Obtener información consolidada del gimnasio | Apoyar la toma de decisiones | Administrador | Generar reportes de asistencia, pagos y membresías | Alexander Toapanta | 8 |  | Alta | En proceso | Verificar la generación correcta de reportes y exportación de información. | Requiere información proveniente de los módulos de usuarios, pagos y reservas. | Reportes administrativos
RQ-07 | Integración con aplicaciones de salud | Sincronizar información deportiva automáticamente | Automatizar el seguimiento físico de los atletas | Atleta | Conectar aplicaciones externas y sincronizar datos biométricos | Kenned Sigcha | 10 |  | Media | En proceso | Verificar la importación correcta de datos desde Google Fit, Samsung Health o Apple Health. | Riesgo asociado a cambios en APIs externas y restricciones de acceso de terceros. | Integración con aplicaciones de salud
RQ-08 | Gestión de noticias y anuncios | Mantener informados a los usuarios | Mejorar la comunicación institucional | Administrador | Crear, editar y publicar noticias o anuncios | Julio Blacio | 4 |  | Media | En proceso | Verificar la publicación y visualización de noticias en los paneles de usuario. | Funcionalidad complementaria orientada a mejorar la experiencia de los usuarios. | Gestión de noticias y anuncios
RQ-09 | Exportación de información | Facilitar el análisis y respaldo de datos | Permitir compartir información fuera del sistema | Administrador | Exportar reportes y registros en PDF y CSV | Alexander Toapanta | 5 |  | Media | En proceso | Verificar la generación y descarga correcta de archivos PDF y CSV. | Depende de la correcta implementación de los módulos de reportes y consultas. | Exportación de información
RQ-10 | Dashboard de indicadores | Visualizar métricas clave del gimnasio | Apoyar la gestión administrativa | Administrador | Mostrar estadísticas de membresías, asistencia e ingresos | Josué Solano | 8 |  | Media | En proceso | Verificar la visualización correcta de indicadores y actualización de métricas. | Requiere datos consolidados provenientes de todos los módulos principales del sistema. | Dashboard de indicadores
.
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-01
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RQ-01 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Alta |  | Josué Solano
| QUE | Administrar la planificación de clases del gimnasio |  | PARA QUE | Organizar horarios, cupos y entrenadores |  | COMO | El sistema debe permitir al administrador planificar y gestionar las clases del gimnasio mediante la creación, modificación y eliminación de horarios. Además, debe posibilitar la asignación de entrenadores, el control de cupos disponibles y la prevención de conflictos de horarios para garantizar una correcta organización de las actividades deportivas.
| NOMBRE HISTORIA |  | Gestión de clases y horarios
| PRUEBA |  | Verificar que el administrador pueda crear nuevas clases ingresando horario, duración, cupo y entrenador asignado. |  |  | COMENTARIOS
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-02
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RQ-02 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Alta |  | Alexander Toapanta
| QUE | Controlar membresías y estados de pago |  | PARA QUE | Gestionar ingresos y acceso de atletas |  | COMO | Administrar los diferentes tipos de membresías ofrecidas por el gimnasio, controlar los estados de pago de los atletas, registrar transacciones, gestionar renovaciones y monitorear vencimientos para garantizar el acceso adecuado a los servicios contratados.
| NOMBRE HISTORIA |  | Gestión de membresías y pagos
| PRUEBA |  | Verificar la creación y configuración de membresías, el registro correcto de pagos, la actualización automática del estado de membresía después de una transacción, la notificación de vencimientos y la correcta renovación de planes contratados. |  |  | COMENTARIOS
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-03
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RQ-03 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Julio Blacio
| QUE | Administrar cuentas y roles del sistema |  | PARA QUE | Controlar acceso y permisos |  | COMO | El sistema debe proporcionar mecanismos para administrar las cuentas de administradores, entrenadores y atletas, permitiendo registrar, modificar, desactivar o reactivar usuarios, además de asignar roles y permisos específicos según las funciones que desempeñan dentro del gimnasio.
| NOMBRE HISTORIA |  | Gestión de usuarios
| PRUEBA |  | Verificar que se puedan crear, editar y desactivar usuarios. Comprobar que los roles y permisos asignados restrinjan o habiliten correctamente el acceso a las funcionalidades correspondientes, garantizando la seguridad y control de acceso del sistema. |  |  | COMENTARIOS
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-04
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RQ-04 |  | Entrenador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Alta |  | Kenned Sigcha
| QUE | Monitorear rendimiento de los atletas |  | PARA QUE | Mejorar el entrenamiento y evaluación |  | COMO | Permitir que los entrenadores y atletas registren, consulten y analizen los resultados obtenidos en los entrenamientos, incluyendo métricas como tiempos, repeticiones, pesos levantados y resultados de WODs, facilitando el monitoreo de la evolución deportiva y la toma de decisiones para mejorar el rendimiento.
| NOMBRE HISTORIA |  | Seguimiento del progreso deportivo
| PRUEBA |  | Verificar el registro de resultados de entrenamiento, la consulta del historial de progreso, la visualización de métricas almacenadas y la generación de información que permita analizar la evolución del rendimiento de cada atleta a lo largo del tiempo. |  |  | COMENTARIOS