## Backlog
| Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
RQ-01 | Gestión de clases y horarios | Administrador | Administrar la planificación de clases del gimnasio | Organizar horarios, cupos y entrenadores |  | Alta | Pendiente
RQ-02 | Gestión de membresías y pagos | Administrador | Controlar membresías y estados de pago | Gestionar ingresos y acceso de atletas |  | Alta | Pendiente
RQ-03 | Gestión de usuarios | Administrador | Administrar cuentas y roles del sistema | Controlar acceso y permisos |  | Alta | Pendiente
RQ-04 | Seguimiento del progreso deportivo | Entrenador | Monitorear rendimiento de los atletas | Mejorar el entrenamiento y evaluación |  | Alta | Pendiente

## Sprint0, Sprint 1 y Sprint 2
Sprint 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Gestión de clases y horarios | Administrador | Administrar la planificación de clases del gimnasio | Organizar horarios, cupos y entrenadores | Josué Solano |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ001-1 | Diseño y maqueteo de la interfaz de usuario (Frontend) para la visualización del calendario y asignación de entrenadores. |  |  |  | Josué Solano |  |  | 2
REQ001-2 | Implementación del módulo CRUD en backend para la creación, modificación y eliminación de horarios. |  |  |  | Josué Solano |  |  | 3
REQ001-3 | Desarrollo de la lógica de negocio para el control de cupos disponibles y prevención de conflictos de horarios. |  |  |  | Josué Solano |  |  | 3
REQ002 | Gestión de membresías y pagos | Administrador | Controlar membresías y estados de pago | Gestionar ingresos y acceso de atletas | Alexander Toapanta |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ002-1 | Configuración y persistencia en base de datos de los diferentes tipos de membresías y tarifas del gimnasio. |  |  |  | Alexander Toapanta |  |  | 2
REQ002-2 | Desarrollo del módulo de registro de transacciones financieras y control de estados de pago de los atletas. |  |  |  | Alexander Toapanta |  |  | 3
REQ002-3 | Implementación del sistema de monitoreo automático de vencimientos y alertas para renovaciones. |  |  |  | Alexander Toapanta |  |  | 3
Sprint 2
REQ003 | Gestión de usuarios | Administrador | Administrar cuentas y roles del sistema | Controlar acceso y permisos | Julio Blacio |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ003-1 | Desarrollo de la interfaz gráfica y vistas para registrar, modificar, desactivar o reactivar usuarios (administradores, entrenadores, atletas). |  |  |  | Julio Blacio |  |  | 2
REQ003-2 | Implementación del control de acceso, autenticación segura y lógica de manejo de sesiones en el sistema. |  |  |  | Julio Blacio |  |  | 2
REQ003-3 | Configuración en backend de la matriz de roles y asignación de permisos específicos según las funciones en el gimnasio. |  |  |  | Julio Blacio |  |  | 2
REQ004 | Seguimiento del progreso deportivo | Entrenador | Monitorear rendimiento de los atletas | Mejorar el entrenamiento y evaluación | Kenned Sigcha |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ004-1 | Diseño del modelo de datos y almacenamiento para registrar resultados físicos (tiempos, repeticiones, pesos levantados y WODs). |  |  |  | Kenned Sigcha |  |  | 2
REQ004-2 | Desarrollo del módulo de consultas y filtros de historial deportivo tanto para la vista del entrenador como del atleta. |  |  |  | Kenned Sigcha |  |  | 3
REQ004-3 | Implementación de componentes visuales (gráficos o métricas de evolución) para facilitar el análisis del rendimiento y la toma de decisiones. |  |  |  | Kenned Sigcha |  |  | 3