## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 18 tareas asignadas a |  |  |  |  | Con criticidad |  |  |  | Con inicio desde | 2026-06-13 |  |  |  | Con el texto |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (9 de 18) |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (3 de 18) |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA (0 de 18) |  | ^ | 4 | COMPLETADO (6 de 18) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (0 de 18) |  | ^ | 6 | POR HACER (0 de 18) |  | ^ | 7 | EN PROGRESO (0 de 18) |  | ^ | 8 | (0 de 18) | ^ | 9 | (0 de 18) | ^ | 10 | (0 de 18) | ^
| Tarea 18: | REQ-018 Validación de horarios | #VALUE! |  |  | Tarea 9: | REQ-009 Asignación de membresías | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 6: | REQ-006 Navegación según rol | #VALUE!
| Descripción: | Comparar horarios antes de guardar cambios. | #VALUE! |  |  | Descripción: | Asociar membresías a atletas. | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Configurar menús y opciones visibles para administrador, entrenador y atleta. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-30 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-07-07 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-06-28 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-31 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-07-09 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-06-30 | #VALUE!
| Final: | 2026-07-31 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-07-09 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-06-30 | #VALUE!
| Duración: | 2 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 3 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
| Retraso: | 0 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Kenned Sigcha |  |  |  | Asignado: | Josue Solano | [7 empty] | Asignado: | Josue Solano
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
| Tarea 17: | REQ-017 Control de cupos | #VALUE! |  |  | Tarea 8: | REQ-008 Edición de membresías | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 5: | REQ-005 Validación de estado de usuario | #VALUE!
| Descripción: | Configurar cupos máximos por sesión. | #VALUE! |  |  | Descripción: | Implementar edición de membresías. | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Verificar el estado de la cuenta antes de permitir el acceso. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-11-28 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-07-04 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-06-25 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-11-29 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-07-06 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-06-27 | #VALUE!
| Final: | 2026-11-29 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-07-06 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-06-27 | #VALUE!
| Duración: | 2 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 3 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
| Retraso: | 0 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Josue Solano |  |  |  | Asignado: | Kenned Sigcha | [7 empty] | Asignado: | Julio Blacio
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
| Tarea 16: | REQ-016 Asignación de entrenadores | #VALUE! |  |  | Tarea 7: | REQ-007 Creación de membresías | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 4: | REQ-004 Inicio de sesión | #VALUE!
| Descripción: | Relacionar entrenadores y clases. | #VALUE! |  |  | Descripción: | Crear formulario de membresías. | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Diseñar formulario de login, validar credenciales y crear sesión de usuario. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-26 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-07-01 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-06-22 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-27 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-07-03 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-06-24 | #VALUE!
| Final: | 2026-07-27 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-07-03 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-06-24 | #VALUE!
| Duración: | 2 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 3 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
| Retraso: | 0 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Julio Blacio |  |  |  | Asignado: | Alexander Toapanta | [7 empty] | Asignado: | Kenned Sigcha
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
| Tarea 15: | REQ-015 Eliminación de clases | #VALUE! | [11 empty] | Tarea 3: | REQ-003 Desactivación de Cuentas | #VALUE!
| Descripción: | Implementar eliminación lógica. | #VALUE! | [11 empty] | Descripción: | Implementar estado activo/inactivo. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-24 | #VALUE! | [11 empty] | Inicio: | 2026-06-19 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-25 | #VALUE! | [11 empty] | Previsto: | 2026-06-21 | #VALUE!
| Final: | 2026-07-25 | #VALUE! | [11 empty] | Final: | 2026-06-21 | #VALUE!
| Duración: | 2 días | #VALUE! | [11 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
| Retraso: | 0 días | #VALUE! | [11 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Kenned Sigcha | [12 empty] | Asignado: | Monica Gomez
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
| Tarea 14: | REQ-014 Edición de clases | #VALUE! | [11 empty] | Tarea 2: | REQ-002 Edición de Cuentas | #VALUE!
| Descripción: | Editar datos de clases. | #VALUE! | [11 empty] | Descripción: | Implementar edición y actualización de datos. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-22 | #VALUE! | [11 empty] | Inicio: | 2026-06-16 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-23 | #VALUE! | [11 empty] | Previsto: | 2026-06-18 | #VALUE!
| Final: | 2026-07-23 | #VALUE! | [11 empty] | Final: | 2026-06-18 | #VALUE!
| Duración: | 2 días | #VALUE! | [11 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
| Retraso: | 0 días | #VALUE! | [11 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Alexander Toapanta | [12 empty] | Asignado: | Jenny Ruiz
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
| Tarea 13: | REQ-013 Creación de clases | #VALUE! | [11 empty] | Tarea 1: | REQ-001 Creación de Cuentas | #VALUE!
| Descripción: | Crear horarios, cupos y clases. | #VALUE! | [11 empty] | Descripción: | Diseñar formulario, validar datos y almacenar usuarios. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-19 | #VALUE! | [11 empty] | Inicio: | 2026-06-13 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-21 | #VALUE! | [11 empty] | Previsto: | 2026-06-15 | #VALUE!
| Final: | 2026-07-21 | #VALUE! | [11 empty] | Final: | 2026-06-15 | #VALUE!
| Duración: | 3 días | #VALUE! | [11 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
| Retraso: | 0 días | #VALUE! | [11 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Josue Solano | [12 empty] | Asignado: | Ruben Arroyo
#VALUE!
| Tarea 12: | REQ-012 Control de vencimientos | #VALUE!
| Descripción: | Calcular y monitorear fechas límite. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-16 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-18 | #VALUE!
| Final: | 2026-07-18 | #VALUE!
| Duración: | 3 días | #VALUE!
| Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Kenned Sigcha
#VALUE!
| Tarea 11: | REQ-011 Consulta de membresías | #VALUE!
| Descripción: | Mostrar información de membresía. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-13 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-15 | #VALUE!
| Final: | 2026-07-15 | #VALUE!
| Duración: | 3 días | #VALUE!
| Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Julio Blacio
#VALUE!
| Tarea 10: | REQ-010 Registro de pagos | #VALUE!
| Descripción: | Registrar pagos e historial. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-10 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-12 | #VALUE!
| Final: | 2026-07-12 | #VALUE!
| Duración: | 3 días | #VALUE!
| Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Alexander Toapanta

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
COMPLETADO | IMPORTANTE | REQ-001 Creación de Cuentas | Diseñar formulario, validar datos y almacenar usuarios. | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 3 días | 0 días | Ruben Arroyo | Tarea 1
COMPLETADO | IMPORTANTE | REQ-002 Edición de Cuentas | Implementar edición y actualización de datos. | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 3 días | 0 días | Jenny Ruiz | Tarea 2
COMPLETADO | IMPORTANTE | REQ-003 Desactivación de Cuentas | Implementar estado activo/inactivo. | 2026-06-19 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 3 días | 0 días | Monica Gomez | Tarea 3
COMPLETADO | IMPORTANTE | REQ-004 Inicio de sesión | Diseñar formulario de login, validar credenciales y crear sesión de usuario. | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 3 días | 0 días | Kenned Sigcha | Tarea 4
COMPLETADO | IMPORTANTE | REQ-005 Validación de estado de usuario | Verificar el estado de la cuenta antes de permitir el acceso. | 2026-06-25 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 3 días | 0 días | Julio Blacio | Tarea 5
COMPLETADO | IMPORTANTE | REQ-006 Navegación según rol | Configurar menús y opciones visibles para administrador, entrenador y atleta. | 2026-06-28 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 3 días | 0 días | Josue Solano | Tarea 6
EN PROGRESO | IMPORTANTE | REQ-007 Creación de membresías | Crear formulario de membresías. | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 3 días | 0 días | Alexander Toapanta | Tarea 7
EN PROGRESO | IMPORTANTE | REQ-008 Edición de membresías | Implementar edición de membresías. | 2026-07-04 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 3 días | 0 días | Kenned Sigcha | Tarea 8
EN PROGRESO | IMPORTANTE | REQ-009 Asignación de membresías | Asociar membresías a atletas. | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 3 días | 0 días | Josue Solano | Tarea 9
POR HACER | IMPORTANTE | REQ-010 Registro de pagos | Registrar pagos e historial. | 2026-07-10 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 3 días | 0 días | Alexander Toapanta | Tarea 10
POR HACER | NORMAL | REQ-011 Consulta de membresías | Mostrar información de membresía. | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 3 días | 0 días | Julio Blacio | Tarea 11
POR HACER | NORMAL | REQ-012 Control de vencimientos | Calcular y monitorear fechas límite. | 2026-07-16 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 3 días | 0 días | Kenned Sigcha | Tarea 12
POR HACER | IMPORTANTE | REQ-013 Creación de clases | Crear horarios, cupos y clases. | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 3 días | 0 días | Josue Solano | Tarea 13
POR HACER | IMPORTANTE | REQ-014 Edición de clases | Editar datos de clases. | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2 días | 0 días | Alexander Toapanta | Tarea 14
POR HACER | IMPORTANTE | REQ-015 Eliminación de clases | Implementar eliminación lógica. | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2 días | 0 días | Kenned Sigcha | Tarea 15
POR HACER | IMPORTANTE | REQ-016 Asignación de entrenadores | Relacionar entrenadores y clases. | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2 días | 0 días | Julio Blacio | Tarea 16
POR HACER | IMPORTANTE | REQ-017 Control de cupos | Configurar cupos máximos por sesión. | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 2 días | 0 días | Josue Solano | Tarea 17
POR HACER | IMPORTANTE | REQ-018 Validación de horarios | Comparar horarios antes de guardar cambios. | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2 días | 0 días | Kenned Sigcha | Tarea 18
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Olé
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Yeye
NORMAL

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  | Julio Blacio | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  | Kenned Sigcha | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  | Josue Solano | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  | Alexander Toapanta | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  |  | Final | 5
POR HACER |  |  |  | Duración | 6
EN PROGRESO |  |  |  | Retraso | 7
|  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN ESPERA
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-51 | [6 empty] | R-51 | R51:R58
Tarea 2 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-42 | [6 empty] | R-42 | R42:R49
Tarea 3 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 4 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 5 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
Tarea 6 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
Tarea 7 | 2 | 2 | 1 |  | H-24 | [8 empty] | H-24 | H24:H31
Tarea 8 | 2 | 2 | 1 |  | H-15 | [8 empty] | H-15 | H15:H22
Tarea 9 | 2 | 2 | 1 |  | H-6 | [8 empty] | H-6 | H6:H13
Tarea 10 | 1 | 2 | 1 | C-78 | [9 empty] | C-78 | C78:C85
Tarea 11 | 1 | 3 | 1 | C-69 | [9 empty] | C-69 | C69:C76
Tarea 12 | 1 | 3 | 1 | C-60 | [9 empty] | C-60 | C60:C67
Tarea 13 | 1 | 2 | 1 | C-51 | [9 empty] | C-51 | C51:C58
Tarea 14 | 1 | 2 | 1 | C-42 | [9 empty] | C-42 | C42:C49
Tarea 15 | 1 | 2 | 1 | C-33 | [9 empty] | C-33 | C33:C40
Tarea 16 | 1 | 2 | 1 | C-24 | [9 empty] | C-24 | C24:C31
Tarea 17 | 1 | 2 | 1 | C-15 | [9 empty] | C-15 | C15:C22
Tarea 18 | 1 | 2 | 1 | C-6 | [9 empty] | C-6 | C6:C13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 3 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO | ^ | 6 | POR HACER | ^ | 7 | EN PROGRESO | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 | 18 | 1 | 2-1 |  | 1 | 9 | 1 | 2-1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 6 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 18 | 2 | 2-2 |  | 1 | 9 | 2 | 2-2 |  | 1 |  | 3 | 1 | 6 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 18 | 3 | 2-3 |  | 1 | 9 | 3 | 2-3 |  | 1 |  | 4 | 1 | 6 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 18 | 4 | 2-4 |  | 1 | 9 | 4 | 2-4 |  | 1 |  | 5 | 1 | 6 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 18 | 5 | 2-5 |  | 1 | 9 | 5 | 2-5 |  | 1 |  | 6 | 1 | 6 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 18 | 6 | 2-6 | 7 | 1 | 9 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 | 6 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 18 | 7 | 2-7 | 8 | 1 | 9 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 | 6 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 18 | 8 | 2-8 | 9 | 1 | 9 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 | 6 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
10 | 1 | 18 | 0 |  |  | 1 | 9 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | 6 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
11 | 2 | 17 | 1 | 2-1 |  | 2 | 8 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 2 | 5 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
12 | 2 | 17 | 2 | 2-2 |  | 2 | 8 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 2 | 5 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
13 | 2 | 17 | 3 | 2-3 |  | 2 | 8 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 2 | 5 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
14 | 2 | 17 | 4 | 2-4 |  | 2 | 8 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 2 | 5 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
15 | 2 | 17 | 5 | 2-5 |  | 2 | 8 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 2 | 5 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
16 | 2 | 17 | 6 | 2-6 |  | 2 | 8 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 2 | 5 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
17 | 2 | 17 | 7 | 2-7 |  | 2 | 8 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 2 | 5 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
18 | 2 | 17 | 8 | 2-8 |  | 2 | 8 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 2 | 5 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 17 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 | 5 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 16 | 1 | 2-1 |  | 3 | 7 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 16 | 2 | 2-2 |  | 3 | 7 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 16 | 3 | 2-3 |  | 3 | 7 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 16 | 4 | 2-4 |  | 3 | 7 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 16 | 5 | 2-5 |  | 3 | 7 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 16 | 6 | 2-6 |  | 3 | 7 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 16 | 7 | 2-7 |  | 3 | 7 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 16 | 8 | 2-8 |  | 3 | 7 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 16 | 0 |  |  | 3 | 7 | 0 |  |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 15 | 1 | 2-1 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 3 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 15 | 2 | 2-2 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 3 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 15 | 3 | 2-3 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 3 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 15 | 4 | 2-4 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 3 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 15 | 5 | 2-5 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 3 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 15 | 6 | 2-6 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 3 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 15 | 7 | 2-7 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 3 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 15 | 8 | 2-8 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 3 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 15 | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 3 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 14 | 1 | 2-1 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 2 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 14 | 2 | 2-2 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 2 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 14 | 3 | 2-3 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 2 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 14 | 4 | 2-4 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 2 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 14 | 5 | 2-5 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 2 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 14 | 6 | 2-6 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 2 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 14 | 7 | 2-7 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 2 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 14 | 8 | 2-8 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 2 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 14 | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 13 | 1 | 2-1 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 1 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 13 | 2 | 2-2 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 1 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 13 | 3 | 2-3 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 1 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 13 | 4 | 2-4 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 1 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 13 | 5 | 2-5 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 1 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 13 | 6 | 2-6 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 1 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 13 | 7 | 2-7 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 1 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 13 | 8 | 2-8 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 1 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 13 | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 12 | 1 | 3-1 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 12 | 2 | 3-2 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 12 | 3 | 3-3 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 12 | 4 | 3-4 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 12 | 5 | 3-5 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 12 | 6 | 3-6 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 12 | 7 | 3-7 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 12 | 8 | 3-8 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 12 | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 11 | 1 | 3-1 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 11 | 2 | 3-2 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 11 | 3 | 3-3 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 11 | 4 | 3-4 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 11 | 5 | 3-5 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 11 | 6 | 3-6 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 11 | 7 | 3-7 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 11 | 8 | 3-8 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 11 | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 10 | 1 | 2-1 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 10 | 2 | 2-2 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 10 | 3 | 2-3 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 10 | 4 | 2-4 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 10 | 5 | 2-5 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 10 | 6 | 2-6 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 10 | 7 | 2-7 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 10 | 8 | 2-8 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 10 | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >