## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Creación de cuentas | Deberá permitir la creación de cuentas de usuario. | Registrar administradores, entrenadores y atletas. | Administrador | Diseñar formulario, validar datos y almacenar usuarios. | Julio Blacio | 6 |  | Alta | En proceso | Crear usuario y verificar almacenamiento en BD. | Gestión de usuarios. | Crear cuenta de usuario
REQ002 | Edición de cuentas | Deberá permitir la modificación de cuentas de usuario. | Mantener información actualizada. | Administrador | Implementar edición y actualización de datos. | Josue Solano | 4 |  | Alta | En proceso | Editar usuario y verificar cambios. | CRUD usuarios. | Editar cuenta de usuario
REQ003 | Desactivación de cuentas | Deberá permitir la desactivación de cuentas de usuario. | Evitar accesos no autorizados. | Administrador | Implementar estado activo/inactivo. | Alexander Toapanta | 3 |  | Alta | En proceso | Desactivar usuario y validar bloqueo de acceso. | Baja lógica. | Desactivar cuenta de usuario
REQ004 | Inicio de sesión | Deberá permitir el inicio de sesión mediante correo electrónico y contraseña. | Permitir el acceso seguro al sistema a usuarios registrados. | Usuario | Diseñar formulario de login, validar credenciales y crear sesión de usuario. | Kenned Sigcha | 4 |  | Alta | En proceso | Iniciar sesión con credenciales válidas y verificar acceso al sistema. | Autenticación. | Iniciar sesión
REQ005 | Validación de estado de usuario | Deberá validar que únicamente los usuarios activos puedan acceder al sistema. | Evitar el acceso de usuarios desactivados o bloqueados. | Usuario | Verificar el estado de la cuenta antes de permitir el acceso. | Julio Blacio | 3 |  | Alta | En proceso | Intentar iniciar sesión con un usuario inactivo y validar el bloqueo de acceso. | Seguridad de acceso. | Validar usuario activo
REQ006 | Navegación según rol | Deberá mostrar las funcionalidades disponibles según el rol autenticado. | Restringir el acceso a módulos de acuerdo con los permisos de cada usuario. | Usuario | Configurar menús y opciones visibles para administrador, entrenador y atleta. | Josue Solano | 5 |  | Alta | En proceso | Iniciar sesión con diferentes roles y verificar las opciones mostradas en el sistema. | Control de acceso. | Visualizar menú según rol
REQ007 | Creación de membresías | Deberá permitir la creación de tipos de membresías. | Ofrecer diferentes planes. | Administrador | Crear formulario de membresías. | Alexander Toapanta | 4 |  | Alta | En proceso | Crear membresía y verificar registro. | Gestión de membresías. | Crear membresía
REQ008 | Edición de membresías | Deberá permitir la modificación de membresías existentes. | Actualizar beneficios y precios. | Administrador | Implementar edición de membresías. | Kenned Sigcha | 4 |  | Alta | En proceso | Modificar membresía y validar cambios. | Actualización de planes. | Editar membresía
REQ009 | Asignación de membresías | Deberá permitir la asignación de membresías a atletas. | Controlar beneficios disponibles. | Administrador | Asociar membresías a atletas. | Josue Solano | 4 |  | Alta | En proceso | Asignar membresía y verificar vigencia. | Relación atleta-membresía. | Asignar membresía
REQ010 | Registro de pagos | Deberá permitir el registro de pagos de membresías. | Mantener control financiero. | Administrador | Registrar pagos e historial. | Alexander Toapanta | 5 |  | Alta | En proceso | Registrar pago y verificar historial. | Finanzas. | Registrar pago
REQ011 | Consulta de membresías | Deberá permitir la consulta del estado de membresías. | Verificar vigencia y beneficios. | Atleta | Mostrar información de membresía. | Julio Blacio | 3 |  | Media | En proceso | Consultar membresía correctamente. | Consulta de estado. | Consultar membresía
REQ012 | Control de vencimientos | Deberá permitir el control de vencimientos de membresías. | Evitar uso de servicios vencidos. | Administrador | Calcular y monitorear fechas límite. | Kenned Sigcha | 5 |  | Alta | En proceso | Validar bloqueo por vencimiento. | Automatización. | Controlar vencimientos
REQ013 | Creación de clases | Deberá permitir la creación de clases. | Programar actividades deportivas. | Administrador | Crear horarios, cupos y clases. | Josué Solano | 5 |  | Alta | En proceso | Crear clase y verificar disponibilidad. | Gestión de clases. | Crear clase
REQ014 | Edición de clases | Deberá permitir la modificación de clases existentes. | Mantener actualizado el cronograma. | Administrador | Editar datos de clases. | Alexander Toapanta | 4 |  | Alta | En proceso | Modificar clase y validar cambios. | Actualización de horarios. | Editar clase
REQ015 | Eliminación de clases | Deberá permitir la eliminación de clases. | Mantener actualizado el catálogo. | Administrador | Implementar eliminación lógica. | Kenned Sigcha | 3 |  | Alta | En proceso | Eliminar clase y validar ausencia. | Gestión de clases. | Eliminar clase
REQ016 | Asignación de entrenadores | Deberá permitir la asignación de entrenadores a clases. | Garantizar supervisión adecuada. | Administrador | Relacionar entrenadores y clases. | Julio Blacio | 4 |  | Alta | En proceso | Asignar entrenador y validar relación. | Gestión de recursos. | Asignar entrenador
REQ017 | Control de cupos | Deberá permitir la gestión de cupos por clase. | Controlar aforo de entrenamiento. | Administrador | Configurar cupos máximos por sesión. | Josué Solano | 4 |  | Alta | En proceso | Verificar límite de reservas. | Capacidad de clases. | Gestionar cupos
REQ018 | Validación de horarios | Deberá validar el solapamiento de horarios de clases. | Evitar conflictos en la planificación. | Administrador | Comparar horarios antes de guardar cambios. | Kenned Sigcha | 5 |  | Alta | En proceso | Intentar crear horario solapado y validar rechazo. | Validación de negocio. | Validar horarios de clases
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-01
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Julio Blacio
| QUE | Deberá permitir la creación de cuentas de usuario. |  | PARA QUE | Registrar administradores, entrenadores y atletas. |  | COMO | Diseñar formulario, validar datos y almacenar usuarios.
| NOMBRE HISTORIA |  | Crear cuenta de usuario
| PRUEBA |  | Crear usuario y verificar almacenamiento en BD. |  |  | COMENTARIOS | Gestión de usuarios.
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-02
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Josue Solano
| QUE | Deberá permitir la modificación de cuentas de usuario. |  | PARA QUE | Mantener información actualizada. |  | COMO | Implementar edición y actualización de datos.
| NOMBRE HISTORIA |  | Editar cuenta de usuario
| PRUEBA |  | Editar usuario y verificar cambios. |  |  | COMENTARIOS | CRUD usuarios.
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-03
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 |  | Alta |  | Alexander Toapanta
| QUE | Deberá permitir la desactivación de cuentas de usuario. |  | PARA QUE | Evitar accesos no autorizados. |  | COMO | Implementar estado activo/inactivo.
| NOMBRE HISTORIA |  | Desactivar cuenta de usuario
| PRUEBA |  | Desactivar usuario y validar bloqueo de acceso. |  |  | COMENTARIOS | Baja lógica.
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-04
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Usuario |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Kenned Sigcha
| QUE | Deberá permitir el inicio de sesión mediante correo electrónico y contraseña. |  | PARA QUE | Permitir el acceso seguro al sistema a usuarios registrados. |  | COMO | Diseñar formulario de login, validar credenciales y crear sesión de usuario.
| NOMBRE HISTORIA |  | Iniciar sesión
| PRUEBA |  | Iniciar sesión con credenciales válidas y verificar acceso al sistema. |  |  | COMENTARIOS | Autenticación.
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-05
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | Usuario |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 |  | Alta |  | Julio Blacio
| QUE | Deberá validar que únicamente los usuarios activos puedan acceder al sistema. |  | PARA QUE | Evitar el acceso de usuarios desactivados o bloqueados. |  | COMO | Verificar el estado de la cuenta antes de permitir el acceso.
| NOMBRE HISTORIA |  | Validar usuario activo
| PRUEBA |  | Intentar iniciar sesión con un usuario inactivo y validar el bloqueo de acceso. |  |  | COMENTARIOS | Seguridad de acceso.
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-06
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ006 |  | Usuario |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Alta |  | Josue Solano
| QUE | Deberá mostrar las funcionalidades disponibles según el rol autenticado. |  | PARA QUE | Restringir el acceso a módulos de acuerdo con los permisos de cada usuario. |  | COMO | Configurar menús y opciones visibles para administrador, entrenador y atleta.
| NOMBRE HISTORIA |  | Visualizar menú según rol
| PRUEBA |  | Iniciar sesión con diferentes roles y verificar las opciones mostradas en el sistema. |  |  | COMENTARIOS | Control de acceso.
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-07
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ007 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Alexander Toapanta
| QUE | Deberá permitir la creación de tipos de membresías. |  | PARA QUE | Ofrecer diferentes planes. |  | COMO | Crear formulario de membresías.
| NOMBRE HISTORIA |  | Crear membresía
| PRUEBA |  | Crear membresía y verificar registro. |  |  | COMENTARIOS | Gestión de membresías.
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-08
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ009 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Josue Solano
| QUE | Deberá permitir la asignación de membresías a atletas. |  | PARA QUE | Controlar beneficios disponibles. |  | COMO | Asociar membresías a atletas.
| NOMBRE HISTORIA |  | Asignar membresía
| PRUEBA |  | Asignar membresía y verificar vigencia. |  |  | COMENTARIOS | Relación atleta-membresía.
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-10
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ010 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Alta |  | Alexander Toapanta
| QUE | Deberá permitir el registro de pagos de membresías. |  | PARA QUE | Mantener control financiero. |  | COMO | Registrar pagos e historial.
| NOMBRE HISTORIA |  | Registrar pago
| PRUEBA |  | Registrar pago y verificar historial. |  |  | COMENTARIOS | Finanzas.
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-11
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ011 |  | Atleta |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 |  | Media |  | Julio Blacio
| QUE | Deberá permitir la consulta del estado de membresías. |  | PARA QUE | Verificar vigencia y beneficios. |  | COMO | Mostrar información de membresía.
| NOMBRE HISTORIA |  | Consultar membresía
| PRUEBA |  | Consultar membresía correctamente. |  |  | COMENTARIOS | Consulta de estado.
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-12
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ012 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Alta |  | Kenned Sigcha
| QUE | Deberá permitir el control de vencimientos de membresías. |  | PARA QUE | Evitar uso de servicios vencidos. |  | COMO | Calcular y monitorear fechas límite.
| NOMBRE HISTORIA |  | Controlar vencimientos
| PRUEBA |  | Validar bloqueo por vencimiento. |  |  | COMENTARIOS | Automatización.
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-13
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ013 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Alta |  | Josué Solano
| QUE | Deberá permitir la creación de clases. |  | PARA QUE | Programar actividades deportivas. |  | COMO | Crear horarios, cupos y clases.
| NOMBRE HISTORIA |  | Crear clase
| PRUEBA |  | Crear clase y verificar disponibilidad. |  |  | COMENTARIOS | Gestión de clases.
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-14
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ014 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Alexander Toapanta
| QUE | Deberá permitir la modificación de clases existentes. |  | PARA QUE | Mantener actualizado el cronograma. |  | COMO | Editar datos de clases.
| NOMBRE HISTORIA |  | Editar clase
| PRUEBA |  | Modificar clase y validar cambios. |  |  | COMENTARIOS | Actualización de horarios.
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-15
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ015 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 |  | Alta |  | Kenned Sigcha
| QUE | Deberá permitir la eliminación de clases. |  | PARA QUE | Mantener actualizado el catálogo. |  | COMO | Implementar eliminación lógica.
| NOMBRE HISTORIA |  | Eliminar clase
| PRUEBA |  | Eliminar clase y validar ausencia. |  |  | COMENTARIOS | Gestión de clases.
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-16
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ016 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Julio Blacio
| QUE | Deberá permitir la asignación de entrenadores a clases. |  | PARA QUE | Garantizar supervisión adecuada. |  | COMO | Relacionar entrenadores y clases.
| NOMBRE HISTORIA |  | Asignar entrenador
| PRUEBA |  | Asignar entrenador y validar relación. |  |  | COMENTARIOS | Gestión de recursos.
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-17
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ017 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Josué Solano
| QUE | Deberá permitir la gestión de cupos por clase. |  | PARA QUE | Controlar aforo de entrenamiento. |  | COMO | Configurar cupos máximos por sesión.
| NOMBRE HISTORIA |  | Gestionar cupos
| PRUEBA |  | Verificar límite de reservas. |  |  | COMENTARIOS | Capacidad de clases.
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-17
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ018 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Alta |  | Kenned Sigcha
| QUE | Deberá validar el solapamiento de horarios de clases. |  | PARA QUE | Evitar conflictos en la planificación. |  | COMO | Comparar horarios antes de guardar cambios.
| NOMBRE HISTORIA |  | Validar horarios de clases
| PRUEBA |  | Intentar crear horario solapado y validar rechazo. |  |  | COMENTARIOS | Validación de negocio.