## Backlog
| Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Creación de cuentas | Administrador | Crear cuentas de usuario | Registrar administradores, entrenadores y atletas en el sistema | Gestión de usuarios | Alta | En Proceso
REQ002 | Edición de cuentas | Administrador | Modificar cuentas de usuario | Mantener actualizada la información de los usuarios registrados | Gestión de usuarios | Alta | En Proceso
REQ003 | Desactivación de cuentas | Administrador | Desactivar cuentas de usuario | Evitar accesos no autorizados al sistema | Baja lógica de usuarios | Alta | En Proceso
REQ004 | Inicio de sesión | Usuario | Iniciar sesión con mi correo y contraseña | Acceder de forma segura a las funcionalidades del sistema según mi perfil | Autenticación | Alta | En Proceso
REQ005 | Validación de estado de usuario | Usuario | Que el sistema valide que mi cuenta esté activa al iniciar sesión | Garantizar que únicamente usuarios autorizados puedan acceder a la plataforma | Seguridad de acceso | Alta | En Proceso
REQ006 | Navegación según rol | Usuario | Visualizar únicamente las opciones correspondientes a mi rol | Acceder solo a las funcionalidades permitidas para administrador, entrenador o atleta | Control de acceso | Alta | En Proceso
REQ007 | Creación de membresías | Administrador | Crear tipos de membresías | Ofrecer diferentes planes de servicio a los atletas | Membresías | Alta | En Proceso
REQ008 | Edición de membresías | Administrador | Modificar membresías existentes | Actualizar precios, beneficios y condiciones de los planes | Membresías | Alta | En Proceso
REQ009 | Asignación de membresías | Administrador | Asignar membresías a atletas | Controlar los beneficios disponibles para cada usuario | Membresías | Alta | En Proceso
REQ010 | Registro de pagos | Administrador | Registrar pagos de membresías | Mantener un control financiero de los ingresos del gimnasio | Finanzas | Alta | En Proceso
REQ011 | Consulta de membresías | Atleta | Consultar el estado de mi membresía | Verificar la vigencia y beneficios de mi plan contratado | Consulta de membresía | Media | En Proceso
REQ012 | Control de vencimientos | Administrador | Controlar el vencimiento de membresías | Evitar que usuarios con planes vencidos accedan a servicios restringidos | Automatización | Alta | En Proceso
REQ013 | Creación de clases | Administrador | Crear clases | Programar entrenamientos y actividades deportivas dentro del gimnasio | Gestión de clases | Alta | En Proceso
REQ014 | Edición de clases | Administrador | Modificar clases existentes | Mantener actualizado el cronograma de actividades deportivas | Gestión de clases | Alta | En Proceso
REQ015 | Eliminación de clases | Administrador | Eliminar clases | Mantener actualizado el catálogo de actividades del gimnasio | Gestión de clases | Alta | En Proceso
REQ016 | Asignación de entrenadores | Administrador | Asignar entrenadores a clases | Garantizar que cada entrenamiento tenga un responsable asignado | Gestión de entrenadores | Alta | En Proceso
REQ017 | Control de cupos | Administrador | Gestionar cupos por clase | Controlar la cantidad máxima de atletas que pueden participar en cada sesión | Control de capacidad | Alta | En Proceso
REQ018 | Validación de horarios | Administrador | Validar el solapamiento de horarios de clases | Evitar conflictos en la planificación de actividades y recursos | Validación de negocio | Alta | En Proceso

## Sprint0, Sprint 1 y Sprint 2
Sprint 0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Creación de cuentas de usuario | Administrador | Crear cuentas de usuario | Registrar administradores, entrenadores y atletas dentro de la plataforma. | Julio Blacio |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ001-1 | Diseñar interfaz gráfica para registro de usuarios. |  |  |  | Julio Blacio |  |  | 2
REQ001-2 | Implementar formulario de registro con validaciones. |  |  |  | Julio Blacio |  |  | 2
REQ001-3 | Almacenar información del usuario en la base de datos. |  |  |  | Julio Blacio |  |  | 2
REQ002 | Edición de cuentas de usuario | Administrador | Modificar cuentas de usuario | Mantener actualizada la información de los usuarios registrados | Josue Solano |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ002-1 | Diseñar interfaz para edición de usuarios. |  |  |  | Josué Solano |  |  | 1
REQ002-2 | Implementar actualización de datos personales. |  |  |  | Josué Solano |  |  | 2
REQ002-3 | Validar persistencia de cambios en la base de datos. |  |  |  | Josué Solano |  |  | 1
REQ003 | Desactivación de cuentas | Administrador | Evitar accesos no autorizados al sistema | Evitar accesos no autorizados al sistema | Alexander Toapanta |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ003-1 | Agregar campo estado activo/inactivo. |  |  |  | Alexander Toapanta |  |  | 1
REQ003-2 | Implementar desactivación lógica de usuarios. |  |  |  | Alexander Toapanta |  |  | 1
REQ003-3 | Bloquear acceso a usuarios desactivados. |  |  |  | Alexander Toapanta |  |  | 1
REQ004 | Inicio de sesión | Usuario | Iniciar sesión con correo y contraseña | Acceder de forma segura al sistema | Kenned Sigcha |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ004-1 | Diseñar interfaz de inicio de sesión. |  |  |  | Kenned Sigcha |  |  | 1
REQ004-2 | Implementar validación de correo y contraseña. |  |  |  | Kenned Sigcha |  |  | 2
REQ004-3 | Crear y gestionar la sesión del usuario autenticado. |  |  |  | Kenned Sigcha |  |  | 1
REQ005 | Validación de estado de usuario | Usuario | Que el sistema valide que mi cuenta esté activa al iniciar sesión | Garantizar que solo usuarios autorizados accedan al sistema | Julio Blacio |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ005-1 | Verificar el estado activo/inactivo antes del acceso. |  |  |  | Julio Blacio |  |  | 1
REQ005-2 | Mostrar mensajes de error para usuarios inactivos. |  |  |  | Julio Blacio |  |  | 1
REQ005-3 | Validar bloqueo de acceso para cuentas desactivadas. |  |  |  | Julio Blacio |  |  | 1
REQ006 | Navegación según rol | Usuario | Visualizar únicamente las opciones correspondientes a mi rol | Acceder solo a las funcionalidades permitidas para mi perfil | Josue Solano |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ006-1 | Definir las opciones visibles para cada rol del sistema |  |  |  | Josué Solano |  |  | 2
REQ006-2 | Implementar menú dinámico según rol autenticado. |  |  |  | Josué Solano |  |  | 2
REQ006-3 | Validar restricciones de acceso y navegación por rol. |  |  |  | Josué Solano |  |  | 1
Sprint 1
REQ007 | Creación de membresías | Administrador | Crear tipos de membresías | Ofrecer diferentes planes de servicio a los atletas. | Alexander Toapanta |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ007-1 | Diseñar formulario para creación de membresías. |  |  |  | Alexander Toapanta |  |  | 1
REQ007-2 | Registrar beneficios y características de la membresía. |  |  |  | Alexander Toapanta |  |  | 2
REQ007-3 | Almacenar la membresía en la base de datos. |  |  |  | Alexander Toapanta |  |  | 1
REQ008 | Edición de membresías | Administrador | Modificar membresías existentes | Actualizar beneficios y precios de los planes disponibles. | Kenned Sigcha |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ008-1 | Diseñar interfaz de edición de membresías. |  |  |  | Kenned Sigcha |  |  | 1
REQ008-2 | Implementar actualización de beneficios y precios. |  |  |  | Kenned Sigcha |  |  | 2
REQ008-3 | Validar persistencia de cambios en la base de datos. |  |  |  | Kenned Sigcha |  |  | 1
REQ009 | Asignación de membresías | Administrador | Asignar membresías a atletas | Controlar los beneficios y accesos disponibles para cada atleta. | Josue Solano |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ009-1 | Diseñar interfaz para asignar membresías. |  |  |  | Josué Solano |  |  | 1
REQ009-2 | Relacionar atletas con membresías registradas. |  |  |  | Josué Solano |  |  | 2
REQ009-3 | Validar vigencia de la membresía asignada. |  |  |  | Josué Solano |  |  | 1
REQ010 | Registro de pagos | Administrador | Registrar pagos de membresías | Mantener un control financiero de los ingresos del gimnasio. | Alexander Toapanta |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ010-1 | Diseñar formulario de registro de pagos. |  |  |  | Alexander Toapanta |  |  | 1
REQ010-2 | Registrar historial de pagos realizados. |  |  |  | Alexander Toapanta |  |  | 2
REQ010-3 | Actualizar el estado de la membresía luego del pago. |  |  |  | Alexander Toapanta |  |  | 2
REQ011 | Consulta de membresías | Atleta | Consultar el estado de mi membresía | Verificar la vigencia y beneficios de mi plan contratado. | Julio Blacio |  | Media | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ011-1 | Diseñar pantalla de consulta de membresía. |  |  |  | Julio Blacio |  |  | 1
REQ011-2 | Mostrar información de vigencia y beneficios. |  |  |  | Julio Blacio |  |  | 1
REQ011-3 | Validar acceso a la información de la membresía. |  |  |  | Julio Blacio |  |  | 1
REQ012 | Control de vencimientos | Administrador | Controlar el vencimiento de membresías | Evitar el uso de servicios con membresías vencidas. | Kenned Sigcha |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ012-1 | Calcular automáticamente la fecha de vencimiento de las membresías. |  |  |  | Kenned Sigcha |  |  | 2
REQ012-2 | Generar alertas para membresías próximas a vencer. |  |  |  | Kenned Sigcha |  |  | 2
REQ012-3 | Bloquear beneficios cuando una membresía haya expirado. |  |  |  | Kenned Sigcha |  |  | 1
Sprint 2
REQ013 | Creación de clases | Administrador | Crear clases | Programar entrenamientos y actividades deportivas dentro del gimnasio. | Josue Solano |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ013-1 | Diseñar interfaz para registro de clases. |  |  |  | Josué Solano |  |  | 2
REQ013-2 | Implementar formulario con horario, cupo y descripción. |  |  |  | Josué Solano |  |  | 2
REQ013-3 | Almacenar la información de la clase en la base de datos. |  |  |  | Josué Solano |  |  | 1
REQ014 | Edición de clases | Administrador | Modificar clases existentes | Mantener actualizado el cronograma de actividades deportivas. | Alexander Toapanta |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ014-1 | Diseñar interfaz para edición de clases. |  |  |  | Alexander Toapanta |  |  | 1
REQ014-2 | Implementar actualización de horarios y datos de la clase. |  |  |  | Alexander Toapanta |  |  | 2
REQ013-3 | Validar persistencia de cambios en la base de datos. |  |  |  | Alexander Toapanta |  |  | 1
REQ015 | Eliminación de clases | Administrador | Eliminar clases | Mantener actualizado el catálogo de actividades del gimnasio. | Kenned Sigcha |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ015-1 | Implementar opción de eliminación de clases. |  |  |  | Kenned Sigcha |  |  | 1
REQ015-2 | Validar que la clase exista antes de eliminarla. |  |  |  | Kenned Sigcha |  |  | 1
REQ015-3 | Actualizar el listado de clases disponibles. |  |  |  | Kenned Sigcha |  |  | 1
REQ016 | Asignación de entrenadores | Atleta | Asignar entrenadores a clases | Garantizar que cada entrenamiento tenga un responsable asignado. | Julio Blacio |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ016-1 | Diseñar interfaz para asignación de entrenadores. |  |  |  | Julio Blacio |  |  | 1
REQ016-2 | Relacionar entrenadores con clases registradas. |  |  |  | Julio Blacio |  |  | 2
REQ016-3 | Validar disponibilidad del entrenador seleccionado. |  |  |  | Julio Blacio |  |  | 1
REQ017 | Control de cupos | Administrador | Controlar los cupos | Controlar la cantidad máxima de atletas que pueden participar en cada sesión. | Josue Solano |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ017-1 | Definir límite de participantes por clase. |  |  |  | Josué Solano |  |  | 1
REQ017-2 | Implementar control de cupos disponibles. |  |  |  | Josué Solano |  |  | 2
REQ017-3 | Bloquear reservas cuando se alcance el límite establecido. |  |  |  | Josué Solano |  |  | 1
REQ018 | Validación de horarios | Administrador | Validar el solapamiento de horarios de clases | Evitar conflictos en la planificación de actividades y recursos. | Kenned Sigcha |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ018-1 | Comparar horarios antes de registrar una nueva clase. |  |  |  | Kenned Sigcha |  |  | 2
REQ018-2 | Detectar conflictos entre clases existentes. |  |  |  | Kenned Sigcha |  |  | 2
REQ018-3 | Mostrar mensajes de advertencia cuando exista solapamiento. |  |  |  | Kenned Sigcha |  |  | 1